## 2318_Planification_v1
No semaine projet | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 | 20 |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
No Semaine | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Date | 2023-11-16 | 2023-11-23 | 2023-11-30 | 2023-12-07 | 2023-12-14 | 2023-12-21 | 2023-12-28 | 2024-01-14 | 2024-01-11 | 2024-01-18 | 2024-01-25 | 2024-02-01 | 2024-02-08 | 2024-02-15 | 2024-02-22 | 2024-02-29 | 2024-03-07 | 2024-03-14 | 2024-03-21 | 2024-03-28 | 2024-04-04 | 2024-04-11 | 2024-04-18 | 2024-04-25 | 2024-05-02 | 2024-05-09 | 2024-05-16 | 2024-05-23 | 2024-05-30 | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 2024-06-20 | 2024-06-29
Tâches | [6 empty] | V | V | [5 empty] | V | [6 empty] | V | V |  |  |  | V
Pré-étude |  |  |  | R | P
Rédaction du cahier des charges
Choix des composants + commande des composants critiques
Estimation des coûts
Rédaction du rapport de pré-étude
Rédaction du PowerPoint
Design + Schéma | [10 empty] | R | P
Conception des schémas électriques
Choix des footprints
Rédaction du rapport de design
Rédaction du PowerPoint
PCB | [18 empty] | R
Placement des composants
Routage
Optimisation du PCB
Envoi des fichiers de fabrication
Commande du PCB
Montage
Software | bar: 21 to 25
Réalisation des diagrammes / structo
Programmation du software | bar: 21 to 25
Tests et mise au point | bar: 21 to 25
Rédaction du rapport | bar: 21 to 25; 27
Préparation présentation + démo | bar: 24 to 25
Présentation finale | bar: 25 to 26
Finalisation/correction/documentation | bar: 26 to 27